**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории МО «Гимовское сельское поселение» за 2023 год**

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением 04.03.2024 №10 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Гимовское сельское поселение" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".

На территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования "Гимовское сельское поселение" реализуются 2 муниципальные  программы.

На реализацию муниципальных программ на 2023 год предусмотрены средства бюджета МО «Гимовское сельское поселение» в размере 4517,17859 тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2023 года составил 4517,10535 тыс.рублей, что составляет 99,9 %.

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Гимовское сельское поселение» за 2023 год**

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2023 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | % |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 790,83857 | 790,76533 | 99,9 |
|  | «Чистая вода" | 3726,34002 | 3726,34002 | 100 |
|  | **Всего в рамках муниципальных программ** | **4517,17859** | **4517,10535** | **99,9** |

**Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ**

Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.


Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

**Результаты комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ**

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Оценка эффективности программы за 2023 год** |
| --- | --- | --- |
|
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Низкая степень эффективности |
|  | «Чистая вода" | Ниже среднего |

Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Гимовское сельское поселение» за 2023 год:

**1. «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2020-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Гимовское сельское поселение» в объёме 790,83857 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 790,76533 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году профинансированы следующие мероприятия:

-оплата за уличное освещение - 450,960 тыс.рублей;

-организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения - 2,14884 тыс.рублей;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 21,99992 тыс.рублей;

- благоустройство Парка семейного отдыха ( устройство ограждения, посадка деревьев) - 315,65657 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **План** | **Факт** | **%** | **Источник информации** |
|  | Установка фонарей уличного освещения | ед | 1 | 4 | 400 | Данные администрации МО "Гимовское сельское поселение"  Установлено 4 фонаря в д. Кадышевка |
|  | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед | 1 | 0 | 0 | Данные администрации МО "Гимовское сельское поселение" |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 46,623 | Низкая степень эффективность | | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 50,00% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | | 57,50% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | | Факт | | % исполнения |
| 790,83857 | | 790,76533 | | 99,99% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 46,6%, степень эффективности характеризуется как низкая.

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**2. «Чистая вода"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2022-2024 год.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств в объёме 3726,34002 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 3726,34002 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году:

- в д. Путиловка произведен ремонт каптажа с заменой магистрального участка водопроводной сети протяженностью 600 п/м;

- в с.Степное Матюнино ремонт водопровода и замена водонапорной башни подрядчик.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **план** | **факт** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации** |
| 1. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 43 | 80 | Превышен практически в 2 раза | Производственная программа |
| 2 | Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий | % | 14 | 16,1 | 115 | Отпущено 47,9 тыс. кв.м., потери - 7,7 тыс. кв.м. |
| 3 | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества | % | 89 | 100 | 112 | Протокол Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе" |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 73,784 | | Степень эффективности ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 70,45% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 60,83% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 3726,34 | 3726,34002 | | 100,00% |

***Вывод:***  По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 73,8%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

Исполнитель: Култышева Н.Н.